## Rétroplanning Mariage
Période | Tâches | Statut (✓) | Budget (€) | Notes & avancements
24-12 mois avant | Définir la date du mariage (choisir plusieurs dates si possible pour les disponibilités des lieux
24-12 mois avant | Fixer le budget global et répartir par postes
24-12 mois avant | Lister les invités (pré-liste)
24-12 mois avant | Choisir et réserver le lieu de réception (faire des demandes de devis)
24-12 mois avant | Annoncer les fiançailles à vos proches
24-12 mois avant | Acheter un agenda et calendrier pour noter les échéances
24-12 mois avant | Rédiger un mail type de demande de devis
24-12 mois avant | Faire des demandes de devis pour le traiteur
24-12 mois avant | Choisir le style de mariage (intimiste, champêtre, chic…)
12-10 mois avant | Réserver la cérémonie (religieuse, civile ou laïque)
12-10 mois avant | Rechercher wedding planner / ou décider d’organiser seul
12-10 mois avant | Commencer à chercher le traiteur
12-10 mois avant | Chercher le photographe/vidéaste
12-10 mois avant | Commencer à chercher DJ / groupe de musique
12-10 mois avant | Commencer à chercher les tenues
9-7 mois avant | Finaliser la liste des invités
9-7 mois avant | Rédiger une ébauche du planning du jour J
9-7 mois avant | Envoyer les Save the Date
9-7 mois avant | Choisir et commander la tenue de mariage (robe, costume)
9-7 mois avant | Réserver photographe/vidéaste
9-7 mois avant | Réserver DJ / animation musicale
9-7 mois avant | Chercher les animations (photobooth, magie, jeux)
9-7 mois avant | Commencer à réfléchir à la décoration
9-7 mois avant | Choisir officiant cérémonie laïque (si concerné)
9-7 mois avant | Choisir les témoins
9-7 mois avant | Vérifier la validité des passeports et cartes d'identité
9-7 mois avant | Créer un moodboard pour la décoration
9-7 mois avant | Bloquer hébergement invités (si besoin)
6-4 mois avant | Choisir et commander alliances
6-4 mois avant | Essayer coiffure et maquillage
6-4 mois avant | Valider décoration / plan de table provisoire
6-4 mois avant | Commander papeterie (faire-part, menus, plan de table)
6-4 mois avant | Commencer la création des faire-part
6-4 mois avant | Réserver baby-sitter / animations enfants (si enfants au mariage)
6-4 mois avant | Prévoir transport mariés et invités
6-4 mois avant | Goûter traiteur
6-4 mois avant | Définir le menu de la soirée
6-4 mois avant | Lister animations et jeux pour soirée
6-4 mois avant | Choisir fleurs et fleuriste
6-4 mois avant | Choisir le wedding cake
3-2 mois avant | Envoyer les faire-part
3-2 mois avant | Préparer cérémonie religieuse / laïque (textes, musiques, intervenants)
3-2 mois avant | Faire deuxième essayage tenues
3-2 mois avant | Valider détails déco
3-2 mois avant | Rédiger vœux
3-2 mois avant | Préparer playlist personnalisée
3-2 mois avant | Planifier RDV technique avec DJ/animateur
3-2 mois avant | Acheter accessoires (chaussures, bijoux, etc.)
3-2 mois avant | Commander les alliances
3-2 mois avant | Prendre rendez-vous chez le notaire si besoin
1 mois avant | Essai coiffure & maquillage final
1 mois avant | Confirmer traiteur / nombre d’invités
1 mois avant | Valider plan de table définitif
1 mois avant | Imprimer menus / plan de table / livrets
1 mois avant | Acheter cadeaux invités
1 mois avant | Organiser dernière réunion avec wedding planner / témoins
1 mois avant | Préparer discours et briefer témoins
1 mois avant | Vérifier hébergements invités
1 mois avant | Finaliser le planning de la journée
1 mois avant | Porter ses chaussures
1-2 semaines avant | Derniers essayages tenues
1-2 semaines avant | Préparer kit urgence (fil, pansements, etc.)
1-2 semaines avant | Brief avec tous les prestataires
1-2 semaines avant | Préparer enveloppes paiements prestataires
1-2 semaines avant | Préparer déco (boîtes, signalétiques, accessoires)
1-2 semaines avant | Préparer sacs de bienvenue invités (si prévu)
Jour J | Prévoir petit-déjeuner léger et hydratation
Jour J | Se préparer et habillage
Jour J | Photos de préparation
Jour J | Cérémonie civile/religieuse/laïque
Jour J | Cocktail / vin d’honneur
Jour J | Dîner / animations
Jour J | Ouverture de bal
Jour J | Découpe du gâteau
Jour J | Soirée dansante
Jour J | Prévoir une personne responsable des enveloppes / cadeaux
Jour J | Remercier invités et prestataires
Post-mariage | Envoyer cartes de remerciements
Post-mariage | Rendre tenues au pressing
Post-mariage | Retour location déco / matériel
Post-mariage | Partager photos avec invités
Post-mariage | Faire un brunch (optionnel)
Post-mariage | Faire point final budget
Besoin d'aller plus loin ? Face à des doutes ? Besoin d'un accompagnement dans l'organisation et/ou la coordonation de votre joli jour ?? Je suis là pour en discuter avec vous : @Lnetvous / lnetvous86@gmail.com / www.Lnetvous.fr